# PLAYBOOK 3 - Estratégia de lançamento coordenado (30 dias)

# 1. Objetivo real do lançamento

O objetivo não é viralizar.

O objetivo é:

gerar um pico coordenado de aquisição qualificada.

Isso significa:

Vários creators pequenos → mesma janela → efeito acumulado.

10 posts espalhados = pouco impacto
10 posts juntos = percepção de movimento

Esse é o princípio.

# 2. Filosofia do launch correto

O erro comum é:

Postar quando der.

O correto é:

Criar uma janela de lançamento.

Porque:

Algoritmo favorece volume próximo
Prova social aumenta conversão
Usuárias veem repetição
Marca parece maior

# 3. Meta estratégica do launch

Baseado no cenário:

Meta downloads:
300–500

Meta embaixadoras:
10–20

Meta posts:

20–40 conteúdos totais.

Isso cria presença.

# 4. Estrutura do lançamento em 4 fases

Modelo adaptado para 30 dias:

Fase 1 — Preparação
Fase 2 — Recrutamento
Fase 3 — Aquecimento
Fase 4 — Launch

# 5. Fase 1 — Preparação (dias 1–7)

Objetivo:

Ter tudo pronto antes de falar com o mercado.

Checklist:

Definir mensagem principal
Definir benefícios claros
Criar página simples
Criar materiais embaixadoras
Criar tracking links
Organizar CRM
Definir narrativa do produto

Narrativa exemplo:

"Um app que facilita acompanhar alimentação sem virar um processo chato."

# 6. Ativos necessários

Vocês precisam:

Logo
Screenshots do app
Vídeo rápido demo
Descrição curta
Benefícios principais

Nada complexo.

Só funcional.

# 7. Fase 2 — Recrutamento (dias 8–20)

Objetivo:

Montar o time de embaixadoras.

Metas:

10 contatos/dia
130 contatos nesse período
Fechar 10–20

Operação:

Contato
Follow-up
Fechamento
Onboarding

# 8. Fase 3 — Aquecimento (dias 21–27)

Essa fase muita gente ignora.

Mas ela aumenta conversão.

Objetivo:

Criar curiosidade antes do launch.

O que embaixadoras podem postar:

"Testando um app novo de nutrição"

"Gostei disso aqui"

"Em breve mostro"

"Ferramenta nova que estou usando"

Nada muito comercial ainda.

Só despertar interesse.

# 9. Conteúdos ideais no aquecimento

Tipos:

Primeiras impressões
Bastidores
Print do app
Rotina usando
Teaser

Formato:

Stories
Reels curtos
Carrossel simples

# 10. Fase 4 — Launch coordenado (dias 28–30)

Esse é o momento mais importante.

Objetivo:

Concentrar impacto.

Como fazer:

Definir:

Dia principal
Janela de horário

Exemplo:

Quarta ou quinta.

Horários bons:

12h–14h
18h–21h

# 11. Estrutura ideal do launch day

Ideal:

60% postam dia principal
40% espalhados nos próximos 2 dias

Isso mantém momentum.

# 12. O que cada embaixadora deve postar

Estrutura simples:

Mostrar app
Mostrar uso
Explicar benefício
Compartilhar link

Nada mais.

# 13. Roteiro ideal de conteúdo

Modelo:

Problema:
"Difícil acompanhar alimentação"

Solução:
"Estou testando esse app"

Experiência:
"O que gostei"

Chamada:
"Se quiser testar"

# 14. O que a marca deve fazer

Durante launch:

Repostar tudo
Responder comentários
Criar stories prova social
Mostrar downloads
Mostrar feedback

Marca precisa parecer ativa.

# 15. Estrutura de canais do lançamento

Prioridades:

Instagram
TikTok
WhatsApp grupos
Comunidades

Secundário:

LinkedIn

Não dispersar energia.

# 16. Como usar o budget ($1000)

Sugestão:

$300:
Premiação top embaixadoras

$200:
Boost 2–3 conteúdos

$200:
Design simples

$300:
Reserva testes ads depois

Não gastar tudo no launch.

# 17. Estrutura de incentivo performance

Premiar:

Top 3 embaixadoras.

Exemplo:

1º:
$150

2º:
$100

3º:
$50

Ou equivalente.

Isso aumenta esforço.

# 18. Como manter momentum após launch

Erro:

Parar depois.

Correto:

Continuar:

Reposts
Depoimentos
Resultados
Novas creators

# 19. Indicadores do launch

Acompanhar:

Downloads por dia
Downloads por código
Usuárias ativadas
Conteúdos publicados
Stories publicados
Conversões por creator

# 20. Sinais positivos

Indicadores bons:

Creators pedindo parceria
Usuárias marcando
Feedback espontâneo
Posts orgânicos

Isso indica produto com aderência.

# 21. Sinais de alerta

Problemas:

Muitos downloads e pouco uso
Creators sem resultado
Usuárias abandonando
Pouco conteúdo orgânico

Isso indica:

problema onboarding ou produto.

# 22. Estrutura operacional diária

Durante launch:

Checar downloads
Responder creators
Repostar
Acompanhar links
Motivar parceiras

Launch exige presença.

# 23. O que faz esse modelo funcionar

3 coisas:

Consistência
Coordenação
Volume pequeno mas concentrado

Não precisa viralizar.

Precisa:

parecer movimento.

# 24. Resultado esperado se executarem bem

Após 30 dias:

300–500 usuárias
10–20 embaixadoras
Conteúdo social gerado
Primeira comunidade
Modelo validado

Isso é excelente primeiro launch.

# 25. O que fazer após os 30 dias

Depois:

Identificar top creators
Dobrar aposta neles
Trazer novas
Melhorar onboarding
Testar ads leves

A segunda rodada cresce mais fácil.

# Conclusão do Playbook 3

O sucesso do lançamento não depende de:

tamanho das creators.

Depende de:

coordenação + execução.

Se executarem com disciplina:

A meta de 300–500 é totalmente possível.